## Rapor
Gantt Şeması |  |  | Durum Dağılımı
| 5 | 63 | 4
| Gecikmiş Görev Sayısı | Proje Toplam İş Günü | Ekip Sayısı

## Görevler
GÖREVLER |  |  | TRUE
Görev Adı | Durumu | Atanan kişi | Rolü | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | Toplam İş Günü
Proje Kick-Off Toplantısı | Yapılacak | Halit Erdağ | Proje Yöneticisi | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 5
Risk Değerlendirme Toplantısı | Üstünde Çalışılıyor | Halit Erdağ | Proje Yöneticisi | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 1
Gerekli Programların Bilgisayarlara Kurulumları | Yapılacak | Ali Yıldırım | Help Desk Sorumlusu | 2026-07-26 | 2026-07-30 | 4
Gereksinimlerin Toplanması | Tamamlandı | Halit Erdağ | Proje Yöneticisi | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 8
Uygulama Önyüz Tasarımının Çıkarılması | Tamamlandı | Murat Karadağ | UI/UX Tasarımcısı | 2026-08-10 | 2026-08-20 | 9
Kullanıcı Durum Diyagramlarının Çıkarılması | Tamamlandı | Murat Karadağ | UI/UX Tasarımcısı | 2026-08-30 | 2026-09-08 | 7
Sponsor Toplantısı | Yapılacak | Halit Erdağ | Proje Yöneticisi | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 3
Geliştirme Sürecinin Başlaması | Yapılacak | Halit Erdağ | Proje Yöneticisi | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 8
Testlerin Yapılması | Üstünde Çalışılıyor | Zeynep Dağlı | Test Sorumlusu | 2026-10-05 | 2026-10-15 | 9
Son Kontroller | Yapılacak | Zeynep Dağlı | Test Sorumlusu | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 3
Canlı Duyurusu | Yapılacak | Halit Erdağ | Proje Yöneticisi | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1
Test Görevi | Tamamlandı | Murat Karadağ | UI/UX Tasarımcısı | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 5
Formulas:
Toplam İş Günü = NETWORKDAYS(Tablo3[[#This Row],[Başlama Tarihi]],Tablo3[[#This Row],[Bitiş Tarihi]])

## Ekip
EKİP
Ad Soyad | Rol
Halit Erdağ | Proje Yöneticisi
Murat Karadağ | UI/UX Tasarımcısı
Zeynep Dağlı | Test Sorumlusu
Ali Yıldırım | Help Desk Sorumlusu

## Ayarlar
AYARLAR
Durum | Kaç Adet | Toplam Görev Sayısı | 12
Yapılacak | 6 | Dashboard Göstergeleri
Üstünde Çalışılıyor | 2 | Gecikmiş Görev Sayısı | 5
Tamamlandı | 4 | Proje Toplam İş Günü | 63
|  | Ekip Sayısı | 4